## Sheet1
Một số vấn đề tồn tại qua 19 ngày làm việc tại công ty
STT | Mức độ | Vấn đề | Nguyên nhân | Giải pháp
1 | Cao | Chất lượng mã nguồn | 1. Có sự khác biệt giữa giao diện trên Form (XML) và Web (HTML): Ví dụ textbox kiểu number trên Form hoàn toàn là số, trên Web có e đại diện cho mũ 10 2. Có sự khác nhau về sự kiện trên Form và Jquery: Ví dụ có những sự kiện trên Form không chứa logic 3. Một số chức năng chưa nắm quy trình, mới chuyển đổi giao diện + nghiệp vụ, lập trình chưa kiểm thử thực tế | 1. Các khác biệt chủ yếu ở font-end nên cần kiểm thử và chạy thử để điều chỉnh 2. Xem video để kiểm thử và điều chỉnh
2 | Cao | Kiểm thử chậm so với kế hoạch triển khai của bộ phận | 1. Bạn Quốc thiếu kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát 2. Bạn Quốc chưa phân biệt nhiệm vụ ngắn hạn, nhiệm vụ dài hạn 3. PM chưa giao công việc cụ thể theo ngày, theo dõi, nhắc nhở, đánh giá kết quả để bạn Quốc bám sát kế hoạch | 1. Bạn Quốc tập trung vào nội dụng họp hàng ngày, trao đổi công việc trên zalo và kế hoạch triển khai 2. Bạn Sơn hướng dẫn bạn Quốc các kỹ năng làm việc 3. PM giao nhiệm vụ cụ thể theo ngày cho bạn Quốc 4. PM theo dõi, đánh giá kết quả theo ngày 5. Lập trình kiểm tra kết quả tại hiện trường
3 | Trung bình | Thu thập dữ liệu phục vụ cho giai đoạn chuyển đổi | 1. Bạn Quốc chưa bốc tách được khối lượng công việc để phân loại mức độ ưu tiên 2. PM chưa giao công việc cụ thể theo ngày, theo dõi, nhắc nhở, đánh giá kết quả để bạn Quốc bám sát kế hoạch | 1. Bạn Quốc tập trung vào nội dụng họp hàng ngày, trao đổi công việc trên zalo và kế hoạch triển khai 2. PM giao nhiệm vụ cụ thể theo ngày cho bạn Quốc 3. PM theo dõi, đánh giá kết quả theo ngày 4. Lập trình tự đi khảo sát